## MODELO - Anexo da Resolução TC
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3) | [5 empty] | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4) | [5 empty] | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
LEGENDA:
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3) | Exercício Financeiro;
(4) | Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Número e ano do Convênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2021 |  | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO |  |  | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A MARÇO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CC 001/2019 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO FEITICEIRO | Obra: (1006749) Estrada do Feiticeiro | FNDE | 1959902.26 | 344137.86 | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP | 543/2019 | 2019-07-15 | 300 | 1842644.23 | Distrato 01/03/2021 | 300 DIAS | 21329.62 | - |  | 13807.23 | 13807.23 | 13807.23 | 128878.36 | DISTRATADA
CC 002/2019 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE SANTO ANTONIO | Obra: (19878) PROINFÂNCIA | FNDE | 1310292.3 | 683388.76 | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP | 542/2019 | 2019-07-15 | 300 | 1294831.65 | - | 300 DIAS | 323180.15 | 53478.07 |  | 50370.6 | 32003.67 | 32003.67 | 621272.15 | EM ANDAMENTO
CC 004/2019 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2 NO BAIRRO TRES MARIAS | Obra: (1014552) Três Marias | FNDE | 1288750.66 | 223792.27 | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 612/2019 | 2019-11-01 | 300 | 1197893.15 | - | 300 DIAS | - | 51673.55 |  | - | - | - | 454122.82 | EM ANDAMENTO
CC 004/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVO E JARDIM NEOPOLIS |  |  |  |  | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI – EPP | 836/2018 | 2018-09-13 | 12 MESES | 3298321 | Paralisação de 283 dias | 365 DIAS | 721031.09 | 145565.91 |  | 94856.41 | 94856.41 | 94856.41 | 1650129.09 | EM ANDAMENTO
TP 004/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NO LOTEAMENTO CARNEIRO LEÃO |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 440/2020 | 2020-04-17 | 06 MESES | 806047.69 | Conclusão 11/03/2021 | 180 DIAS | 175279.66 | - |  | 134601.23 | 134601.23 | 134601.23 | 831403.24 | FINALIZADA
TP 006/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO TRÊS MARIAS |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 467/2020 | 2020-05-12 | 04 MESES | 277414.98 | Conclusão 26/01/2021 | 169 DIAS | 67649.66 | - |  | 22038.6 | 22038.6 | 22038.6 | 264342.22 | FINALIZADA
TP 002/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO SANTANA |  |  |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 459/2020 | 2020-08-17 | 180 DIAS | 292972.79 | Paralisação 28/01/2021 | - | - | - |  | - | - | - | 188779.95 | PARALISADA
CC 002/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS EM VÁRIOS BAIRROS |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 532/2020 | 2020-07-29 | 10 MESES | 2118014.67 | Conclusão 19/02/2021 | - | 489686.03 | - |  | 191682.81 | 191682.81 | 191682.81 | 2531512.12 | FINALIZADA
TP 006/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO APARECIDA |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 467/2020 | 2021-01-04 | 04 MESES | 124701.01 | Paralisação 28/01/2021 | - | - | - |  | 55805.15 | 55805.15 | 55805.15 | 55805.15 | PARALISADA

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2021 |  | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO |  |  | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL: | ABRIL A JUNHO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CC 002/2019 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE SANTO ANTONIO | Obra: (19878) PROINFÂNCIA | FNDE | 1310292.3 | 683388.76 | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP | 542/2019 | 2019-07-15 | 300 | 1294831.65 | Distrato 29/04/2021 | 300 DIAS | 323180.15 | 53478.07 |  | 50370.6 | 18366.93 | 50370.6 | 639639.08 | DISTRATADA
CC 004/2019 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2 NO BAIRRO TRES MARIAS | Obra: (1014552) Três Marias | FNDE | 1288750.66 | 223792.27 | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 612/2019 | 2019-11-01 | 300 | 1197893.15 | - | 600 DIAS | - | 51673.55 |  | 201305.32 | 201305.32 | 201305.32 | 655428.14 | EM ANDAMENTO
CC 004/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVO E JARDIM NEOPOLIS |  |  |  |  | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI – EPP | 836/2018 | 2018-09-13 | 12 MESES | 3298321 | Distrato 31/05/2021 | 365 DIAS | 815513.1 | 145565.91 |  | 173224.01 | 78367.6 | 173224.01 | 1728496.69 | DISTRATADA
TP 002/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO SANTANA |  |  |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 459/2020 | 2020-08-17 | 180 DIAS | 292972.79 | Paralisação 28/01/2021 | - | - | - |  | - | - | - | 188779.95 | PARALISADA
TP 006/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO APARECIDA |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 467/2020 | 2021-01-04 | 04 MESES | 124701.01 | Paralisação 28/01/2021 | - | - | - |  | 55805.15 | - | 55805.15 | 55805.15 | PARALISADA
PE 010/2021 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UBS’S, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA FRANCISCO CHATEUBRIAND. |  |  |  |  | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 589/2021 | 2021-04-22 | 12 MESES | 1302196.93 | - | - | - | - |  | 334876.14 | 334876.14 | 334876.14 | 334876.14 | EM ANDAMENTO
PE 010/2021 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UBS’S, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA FRANCISCO CHATEUBRIAND. |  |  |  |  | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 671/2021 | 2021-06-01 | 12 MESES | 136975.55 | - | - | - | - |  | 18105.39 | 18105.39 | 18,105,39 | 18105.39 | EM ANDAMENTO
CO 001/2021 | OBRAS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE CARPINA |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 379/2021 | 2021-04-05 | 180 DIAS | 323101.4 | - | - | - | - |  | 259501.96 | 259501.96 | 259501.96 | 259501.96 | EM ANDAMENTO
CO 002/2021 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DA OFICINA MUNICIPAL, DA SEDE DO MUNICIPAL DE CARPINA |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 401/2021 | 2021-04-19 | 60 DIAS | 293000.03 | Conclusão 17/06/2021 | - | 36976.2 | - |  | 329775.41 | 329775.41 | 329775.41 | 329775.41 | FINALIZADA

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2021 |  | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO |  |  | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL: | JULHO A SETEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CC 004/2019 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2 NO BAIRRO TRES MARIAS | Obra: (1014552) Três Marias | FNDE | 1288750.66 | 223792.27 | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 612/2019 | 2019-11-01 | 300 | 1197893.15 | - | 600 DIAS | - | 51673.55 |  | 374213.87 | 172908.55 | 374213.87 | 828336.69 | EM ANDAMENTO
TP 002/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO SANTANA |  |  |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 459/2020 | 2020-08-17 | 180 DIAS | 292972.79 | Paralisação 28/01/2021 | - | - | - |  | - | - | - | 188779.95 | PARALISADA
TP 006/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO APARECIDA |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 467/2020 | 2021-01-04 | 04 MESES | 124701.01 | Paralisação 28/01/2021 | - | - | - |  | 55805.15 | - | 55805.15 | 55805.15 | PARALISADA
PE 010/2021 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UBS’S, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA FRANCISCO CHATEUBRIAND. |  |  |  |  | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 589/2021 | 2021-04-22 | 12 MESES | 1302196.93 | - | - | - | - |  | 358896.71 | 24020.57 | 358896.71 | 358896.71 | EM ANDAMENTO
PE 010/2021 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UBS’S, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA FRANCISCO CHATEUBRIAND. |  |  |  |  | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 671/2021 | 2021-06-01 | 12 MESES | 136975.55 | - | - | - | - |  | 19330.57 | 1225.18 | 19330.57 | 19330.57 | EM ANDAMENTO
CO 001/2021 | OBRAS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE CARPINA |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 379/2021 | 2021-04-05 | 180 DIAS | 323101.4 | Conclusão 13/08/2021 | - | - | - |  | 322842 | 63340.04 | 322842 | 322842 | FINALIZADA
TP 002/2021 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVO NO MUNICÍPIO DO CARPINA |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 544/2021 | 2021-08-19 | 365 DIAS | 2074416.578 | - | - | 196606.3 | - |  | 928866.68 | 928866.68 | 928866.68 | 928866.68 | EM ANDAMENTO
TP 001/2021 | CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B – PALHOÇÃO |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-09-08 | 06 MESES | 179119.07 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | EM ANDAMENTO

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2021 |  | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO |  |  | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL: | OUTUBRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CC 004/2019 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2 NO BAIRRO TRES MARIAS | Obra: (1014552) Três Marias | FNDE | 1288750.66 | 223792.27 | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 612/2019 | 2019-11-01 | 300 | 1197893.15 | Conclusão 20/12/2021 | 600 DIAS | 174103.48 | 51673.55 |  | 884526.3 | 510312.43 | 884526.3 | 1338649.12 | FINALIZADA
TP 002/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO SANTANA |  |  |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 459/2020 | 2020-08-17 | 180 DIAS | 292972.79 | Reinicio 27/12/2021 | 06 MESES | 73023.82 | - |  | - | - | - | 188779.95 | EM ANDAMENTO
TP 006/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO APARECIDA |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 467/2020 | 2021-01-04 | 04 MESES | 124701.01 | Paralisação 28/01/2021 | - | - | - |  | 55805.15 | - | 55805.15 | 55805.15 | PARALISADA
PE 010/2021 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UBS’S, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA FRANCISCO CHATEUBRIAND. |  |  |  |  | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 589/2021 | 2021-04-22 | 12 MESES | 1302196.93 | - | - | 185787.69 | - |  | 515963.69 | 157066.98 | 515963.69 | 515963.69 | EM ANDAMENTO
PE 010/2021 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UBS’S, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA FRANCISCO CHATEUBRIAND. |  |  |  |  | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 671/2021 | 2021-06-01 | 12 MESES | 136975.55 | - | - | - | - |  | 21772.2 | 2441.63 | 21772.2 | 21772.2 | EM ANDAMENTO
TP 002/2021 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVO NO MUNICÍPIO DO CARPINA |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 544/2021 | 2021-08-19 | 365 DIAS | 2074416.578 | - | - | 518041.5 | - |  | 2305038.91 | 1376172.23 | 2305038.91 | 2305038.91 | EM ANDAMENTO
TP 001/2021 | CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B – PALHOÇÃO |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-09-08 | 06 MESES | 179119.07 | - | - | - | - |  | 154143.82 | 154143.82 | 154143.82 | 154143.82 | EM ANDAMENTO
TP 003/2021 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 570/2021 | 2021-10-21 | 04 MESES | 183578.33 | - | - | - | - |  | 92625.7 | 92625.7 | 92625.7 | 92625.7 | EM ANDAMENTO
TP 001/2021 | CONSTRUÇÃO DO PISO EM CONCRETO DA QUADRA DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-10-27 | 03 MESES | 71811.17 | Conclusão 28/12/2021 | - | 17901.25 | - |  | 89712.37 | 89712.37 | 89712.37 | 89712.37 | FINALIZADA
TP 001/2021 | CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA – DR. IRINEU DE PONTES VIEIRA |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-10-27 | 06 MESES | 79991.08 | - | - | - | - |  | 76606.53 | 76606.53 | 76606.53 | 76606.53 | EM ANDAMENTO
TP 001/2021 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR IRINEU DE PONTES VIEIRA |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-11-03 | 06 MESES | 322490.99 | - | - | - | - |  | 251946.49 | 251946.49 | 251946.49 | 251946.49 | EM ANDAMENTO
CC 003/2021 | OBRAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DO CARPINA |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 616/2021 | 2021-10-13 | 365 DIAS | 1400688.78 | - | - | - | - |  | 120517.85 | 120517.85 | 120517.85 | 120517.85 | EM ANDAMENTO

## CONSOLIDADO - Prestação de Cont
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2021 |  | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO |  |  | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CC 001/2019 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO FEITICEIRO | Obra: (1006749) Estrada do Feiticeiro | FNDE | 1959902.26 | 344137.86 | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP | 543/2019 | 2019-07-15 | 300 | 1842644.23 | Distrato 01/03/2021 | 300 DIAS | 21329.62 | - |  | 13807.23 | 13807.23 | 13807.23 | 128878.36 | DISTRATADA
CC 002/2019 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE SANTO ANTONIO | Obra: (19878) PROINFÂNCIA | FNDE | 1310292.3 | 683388.76 | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP | 542/2019 | 2019-07-15 | 300 | 1294831.65 | Distrato 29/04/2021 | 300 DIAS | 323180.15 | 53478.07 |  | 50370.6 | 50370.6 | 50370.6 | 639639.08 | DISTRATADA
CC 004/2019 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2 NO BAIRRO TRES MARIAS | Obra: (1014552) Três Marias | FNDE | 1288750.66 | 223792.27 | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 612/2019 | 2019-11-01 | 300 | 1197893.15 | Conclusão 20/12/2021 | 600 DIAS | 174103.48 | 51673.55 |  | 884526.3 | 884526.3 | 884526.3 | 1338649.12 | FINALIZADA
CC 004/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVO E JARDIM NEOPOLIS |  |  |  |  | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI – EPP | 836/2018 | 2018-09-13 | 12 MESES | 3298321 | Distrato 31/05/2021 | 365 DIAS | 815513.1 | 145565.91 |  | 173224.01 | 173224.01 | 173224.01 | 1728496.69 | DISTRATADA
TP 004/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NO LOTEAMENTO CARNEIRO LEÃO |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 440/2020 | 2020-04-17 | 06 MESES | 806047.69 | Conclusão 11/03/2021 | 180 DIAS | 175279.66 | - |  | 134601.23 | 134601.23 | 134601.23 | 831403.24 | FINALIZADA
TP 006/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO TRÊS MARIAS |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 467/2020 | 2020-05-12 | 04 MESES | 277414.98 | Conclusão 26/01/2021 | 169 DIAS | 67649.66 | - |  | 22038.6 | 22038.6 | 22038.6 | 264342.22 | FINALIZADA
TP 002/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO SANTANA |  |  |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 459/2020 | 2020-08-17 | 180 DIAS | 292972.79 | Reinicio 27/12/2021 | 06 MESES | 73023.82 | - |  | - | - | - | 188779.95 | EM ANDAMENTO
CC 002/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS EM VÁRIOS BAIRROS |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 532/2020 | 2020-07-29 | 10 MESES | 2118014.67 | Conclusão 19/02/2021 | - | 489686.03 | - |  | 191682.81 | 191682.81 | 191682.81 | 2531512.12 | FINALIZADA
TP 006/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO APARECIDA |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 467/2020 | 2021-01-04 | 04 MESES | 124701.01 | Paralisação 28/01/2021 | - | - | - |  | 55805.15 | 55805.15 | 55805.15 | 55805.15 | EM ANDAMENTO
PE 010/2021 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UBS’S, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA FRANCISCO CHATEUBRIAND. |  |  |  |  | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 589/2021 | 2021-04-22 | 12 MESES | 1302196.93 | - | - | 185787.69 | - |  | 515963.69 | 515963.69 | 515963.69 | 515963.69 | EM ANDAMENTO
PE 010/2021 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UBS’S, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA FRANCISCO CHATEUBRIAND. |  |  |  |  | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 671/2021 | 2021-06-01 | 12 MESES | 136975.55 | - | - | - | - |  | 21772.2 | 21772.2 | 21772.2 | 21772.2 | EM ANDAMENTO
CO 001/2021 | OBRAS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE CARPINA |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 379/2021 | 2021-04-05 | 180 DIAS | 323101.4 | Conclusão 13/08/2021 | - | - | - |  | 322842 | 322842 | 322842 | 322842 | FINALIZADA
CO 002/2021 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DA OFICINA MUNICIPAL, DA SEDE DO MUNICIPAL DE CARPINA |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 401/2021 | 2021-04-19 | 60 DIAS | 293000.03 | Conclusão 17/06/2021 | - | 36976.2 | - |  | 329775.41 | 329775.41 | 329775.41 | 329775.41 | FINALIZADA
TP 002/2021 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVO NO MUNICÍPIO DO CARPINA |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 544/2021 | 2021-08-19 | 365 DIAS | 2074416.578 | - | - | 518041.5 | - |  | 2305038.91 | 2305038.91 | 2305038.91 | 2305038.91 | EM ANDAMENTO
TP 001/2021 | CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B – PALHOÇÃO |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-09-08 | 06 MESES | 179119.07 | - | - | - | - |  | 154143.82 | 154143.82 | 154143.82 | 154143.82 | EM ANDAMENTO
TP 003/2021 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 570/2021 | 2021-10-21 | 04 MESES | 183578.33 | - | - | - | - |  | 92625.7 | 92625.7 | 92625.7 | 92625.7 | EM ANDAMENTO
TP 001/2021 | CONSTRUÇÃO DO PISO EM CONCRETO DA QUADRA DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-10-27 | 03 MESES | 71811.17 | Conclusão 28/12/2021 | - | 17901.25 | - |  | 89712.37 | 89712.37 | 89712.37 | 89712.37 | FINALIZADA
TP 001/2021 | CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA – DR. IRINEU DE PONTES VIEIRA |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-10-27 | 06 MESES | 79991.08 | - | - | - | - |  | 76606.53 | 76606.53 | 76606.53 | 76606.53 | EM ANDAMENTO
TP 001/2021 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR IRINEU DE PONTES VIEIRA |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-11-03 | 06 MESES | 322490.99 | - | - | - | - |  | 251946.49 | 251946.49 | 251946.49 | 251946.49 | EM ANDAMENTO
CC 003/2021 | OBRAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DO CARPINA |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 616/2021 | 2021-10-13 | 365 DIAS | 1400688.78 | - | - | - | - |  | 120517.85 | 120517.85 | 120517.85 | 120517.85 | EM ANDAMENTO