## MODELO - Anexo da Resolução TC
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3) | [5 empty] | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4) | [5 empty] | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
LEGENDA:
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3) | Exercício Financeiro;
(4) | Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Número e ano do Convênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2022 |  | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO |  |  | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A MARÇO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TP 002/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO SANTANA |  |  |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 459/2020 | 2020-08-17 | 180 DIAS | 292972.79 | Reinicio 27/12/2021 | 06 MESES | 73023.82 | - |  | 111579.55 | 111579.55 | 111579.55 | 300359.5 | FINALIZADA
TP 006/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO APARECIDA |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 467/2020 | 2021-01-04 | 04 MESES | 124701.01 | Paralisação 28/01/2021 | - | - | - |  | - | - | - | 55805.15 | DISTRATADA
PE 010/2021 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UBS’S, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA FRANCISCO CHATEUBRIAND. |  |  |  |  | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 589/2021 | 2021-04-22 | 12 MESES | 1302196.93 | - | - | 185787.69 | - |  | 47333.03 | 47333.03 | 47333.03 | 563296.72 | EM ANDAMENTO
TP 002/2021 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVO NO MUNICÍPIO DO CARPINA |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 544/2021 | 2021-08-19 | 365 DIAS | 2074416.578 | - | - | 518041.5 | - |  | 286629.43 | 286629.43 | 286629.43 | 2591668.34 | FINALIZADA
TP 001/2021 | CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B – PALHOÇÃO |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-09-08 | 06 MESES | 179119.07 | Paralisação 03/02/2022 | - | - | - |  | - | - | - | 154143.82 | EM ANDAMENTO
TP 003/2021 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 570/2021 | 2021-10-21 | 04 MESES | 183578.33 | - | - | - | - |  | 90755.99 | 90755.99 | 90755.99 | 183381.69 | FINALIZADA
TP 001/2021 | CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA – DR. IRINEU DE PONTES VIEIRA |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-10-27 | 06 MESES | 79991.08 | Paralisação 03/02/2022 | - | - | - |  | - | - | - | 76606.53 | EM ANDAMENTO
TP 001/2021 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR IRINEU DE PONTES VIEIRA |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-11-03 | 06 MESES | 322490.99 | Paralisação 03/02/2022 | - | - | - |  | - | - | - | 251946.49 | EM ANDAMENTO
CC 003/2021 | OBRAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DO CARPINA - LOTE I |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 616/2021 | 2021-10-13 | 365 DIAS | 1400688.78 | - | - | - | - |  | 299544.49 | 299544.49 | 299544.49 | 420062.34 | EM ANDAMENTO
CC 001/2021 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DO CARPINA/PE |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 615/2021 | 2022-01-07 | 365 DIAS | 2369755.77 | - | - | - | - |  | 341558.34 | 341558.34 | 341558.34 | 341558.34 | EM ANDAMENTO
TP 002/2021 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE SANTO ANTONIO | Obra: (19878) PROINFÂNCIA | FNDE | 1310292.3 | 592691.26 | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 049/2022 | 2022-01-19 | 300 DIAS | 1169219.87 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | EM ANDAMENTO
CC 001/2021 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO FEITICEIRO | Obra: (1006749) Estrada do Feiticeiro | FNDE | 1959902.26 | 1135665.82 | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 050/2022 | 2022-01-21 | 300 DIAS | 2634172.22 | - | - | - | - |  | 113868.9 | 113868.9 | 113868.9 | 113868.9 | EM ANDAMENTO
CC 007/2021 | PAVIMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE VÁRIAS RUAS DO BAIRRO CAJÁ - LOTE I |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 702/2021 | 2022-02-16 | 300 DIAS | 1674711.13 | - | - | - | - |  | 284400.82 | 284400.82 | 284400.82 | 284400.82 | EM ANDAMENTO
CO 001/2022 | REFORMA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ANUNCIADA PINHEIRO DIAS, JOAQUIM PINTO LAPA SOBRINHO, ELIANE CARNEIRO LEÃO DE MELO E ERNESTO RIBEIRO |  |  |  |  | 23.593.622/0001-76 | LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 562/2022 | 2022-03-16 | 60 DIAS | 323372.78 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | EM ANDAMENTO
DI 002/2022 | CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO NA RUA PROJETADA 50 NO BAIRRO NOVO DESTA CIDADE DE CARPINA-PE |  |  |  |  | 43.081.856/0001-41 | ISNARD ENGENHARIA EIRELI | 496/2022 | 2022-03-16 | 90 DIAS | 76325.17 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | EM ANDAMENTO
CC 003/2021 | OBRAS DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE CARPINA - LOTE II |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 616/2021 | 2022-03-21 | 180 DIAS | 388757.02 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | EM ANDAMENTO

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2022 |  | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO |  |  | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL: | ABRIL A JUNHO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PE 010/2021 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UBS’S, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA FRANCISCO CHATEUBRIAND. |  |  |  |  | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 589/2021 | 2021-04-22 | 12 MESES | 1302196.93 | - | 12 MESES | 185787.69 | - |  | 5565.46 | 5565.46 | 52898.49 | 568862.18 | EM ANDAMENTO
TP 001/2021 | CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B – PALHOÇÃO |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-09-08 | 06 MESES | 179119.07 | Paralisação 03/02/2022 | - | - | - |  | - | - | - | 154143.82 | EM ANDAMENTO
TP 001/2021 | CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA – DR. IRINEU DE PONTES VIEIRA |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-10-27 | 06 MESES | 79991.08 | Paralisação 03/02/2022 | - | - | - |  | - | - | - | 76606.53 | EM ANDAMENTO
TP 001/2021 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR IRINEU DE PONTES VIEIRA |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-11-03 | 06 MESES | 322490.99 | Paralisação 03/02/2022 | - | - | - |  | - | - | - | 251946.49 | EM ANDAMENTO
CC 003/2021 | OBRAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DO CARPINA - LOTE I |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 616/2021 | 2021-10-13 | 365 DIAS | 1400688.78 | - | - | - | - |  | 188644.69 | 188644.69 | 488189.18 | 608707.03 | EM ANDAMENTO
CC 001/2021 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DO CARPINA/PE |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 615/2021 | 2022-01-07 | 365 DIAS | 2369755.77 | - | - | 582387.36 | - |  | 342507.76 | 342507.76 | 684066.1 | 684066.1 | EM ANDAMENTO
TP 002/2021 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE SANTO ANTONIO | Obra: (19878) PROINFÂNCIA | FNDE | 1310292.3 | 592691.26 | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 049/2022 | 2022-01-19 | 300 DIAS | 1169219.87 | - | - | - | - |  | 67144.13 | 67144.13 | 67144.13 | 67144.13 | EM ANDAMENTO
CC 001/2021 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO FEITICEIRO | Obra: (1006749) Estrada do Feiticeiro | FNDE | 1959902.26 | 1135665.82 | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 050/2022 | 2022-01-21 | 300 DIAS | 2634172.22 | - | - | - | - |  | 625960.93 | 625960.93 | 739829.83 | 739829.83 | EM ANDAMENTO
CC 007/2021 | PAVIMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE VÁRIAS RUAS DO BAIRRO CAJÁ - LOTE I |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 702/2021 | 2022-02-16 | 300 DIAS | 1674711.13 | - | - | 133644.58 | - |  | 675564.57 | 675564.57 | 959965.39 | 959965.39 | EM ANDAMENTO
CO 001/2022 | REFORMA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ANUNCIADA PINHEIRO DIAS, JOAQUIM PINTO LAPA SOBRINHO, ELIANE CARNEIRO LEÃO DE MELO E ERNESTO RIBEIRO |  |  |  |  | 23.593.622/0001-76 | LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 562/2022 | 2022-03-16 | 60 DIAS | 323372.78 | - | 150 DIAS | - | - |  | 212865.08 | 212865.08 | 212865.08 | 212865.08 | EM ANDAMENTO
DI 002/2022 | CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO NA RUA PROJETADA 50 NO BAIRRO NOVO DESTA CIDADE DE CARPINA-PE |  |  |  |  | 43.081.856/0001-41 | ISNARD ENGENHARIA EIRELI | 496/2022 | 2022-03-16 | 90 DIAS | 76325.17 | - | 120 DIAS | - | - |  | 33334.01 | 33334.01 | 33334.01 | 33334.01 | EM ANDAMENTO
CC 003/2021 | OBRAS DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE CARPINA - LOTE II |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 616/2021 | 2022-03-21 | 180 DIAS | 388757.02 | - | - | 41113.18 | - |  | 37589.49 | 37589.49 | 37589.49 | 37589.49 | EM ANDAMENTO
CO 003/2022 | OBRAS DE MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 495/2022 | 2022-04-07 | 150 DIAS | 300001.6 | - | - | - | - |  | 176631.82 | 176631.82 | 176631.82 | 176631.82 | EM ANDAMENTO

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2022 |  | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO |  |  | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL: | JULHO A SETEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PE 010/2021 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UBS’S, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA FRANCISCO CHATEUBRIAND. |  |  |  |  | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 589/2021 | 2021-04-22 | 12 MESES | 1302196.93 | - | 12 MESES | 284954.63 | - |  | 155502.26 | 155502.26 | 208400.75 | 724364.44 | EM ANDAMENTO
TP 001/2021 | CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B – PALHOÇÃO |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-09-08 | 06 MESES | 179119.07 | Paralisação 03/02/2022 | - | - | - |  | - | - | - | 154143.82 | EM ANDAMENTO
TP 001/2021 | CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA – DR. IRINEU DE PONTES VIEIRA |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-10-27 | 06 MESES | 79991.08 | Paralisação 03/02/2022 | - | - | - |  | - | - | - | 76606.53 | EM ANDAMENTO
TP 001/2021 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR IRINEU DE PONTES VIEIRA |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-11-03 | 06 MESES | 322490.99 | Paralisação 03/02/2022 | - | - | - |  | - | - | - | 251946.49 | EM ANDAMENTO
CC 003/2021 | OBRAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DO CARPINA - LOTE I |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 616/2021 | 2021-10-13 | 365 DIAS | 1400688.78 | - | - | - | - |  | 572756.57 | 572756.57 | 1060945.75 | 1181463.6 | FINALIZADA
CC 001/2021 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DO CARPINA/PE |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 615/2021 | 2022-01-07 | 365 DIAS | 2369755.77 | - | - | 582387.36 | - |  | 654238.46 | 654238.46 | 1338304.56 | 1338304.56 | EM ANDAMENTO
TP 002/2021 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE SANTO ANTONIO | Obra: (19878) PROINFÂNCIA | FNDE | 1310292.3 | 592691.26 | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 049/2022 | 2022-01-19 | 300 DIAS | 1169219.87 | - | - | - | - |  | 219487 | 219487 | 286631.13 | 286631.13 | EM ANDAMENTO
CC 001/2021 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO FEITICEIRO | Obra: (1006749) Estrada do Feiticeiro | FNDE | 1959902.26 | 1135665.82 | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 050/2022 | 2022-01-21 | 300 DIAS | 2634172.22 | - | - | - | - |  | 332237.12 | 332237.12 | 1072066.95 | 1072066.95 | EM ANDAMENTO
CC 007/2021 | PAVIMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE VÁRIAS RUAS DO BAIRRO CAJÁ - LOTE I |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 702/2021 | 2022-02-16 | 300 DIAS | 1674711.13 | - | - | 418291.22 | - |  | 719842.63 | 719842.63 | 1679808.02 | 1679808.02 | EM ANDAMENTO
CO 001/2022 | REFORMA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ANUNCIADA PINHEIRO DIAS, JOAQUIM PINTO LAPA SOBRINHO, ELIANE CARNEIRO LEÃO DE MELO E ERNESTO RIBEIRO |  |  |  |  | 23.593.622/0001-76 | LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 562/2022 | 2022-03-16 | 60 DIAS | 323372.78 | - | 150 DIAS | - | - |  | 110187.72 | 110187.72 | 323052.8 | 323052.8 | FINALIZADA
DI 002/2022 | CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO NA RUA PROJETADA 50 NO BAIRRO NOVO DESTA CIDADE DE CARPINA-PE |  |  |  |  | 43.081.856/0001-41 | ISNARD ENGENHARIA EIRELI | 496/2022 | 2022-03-16 | 90 DIAS | 76325.17 | - | 120 DIAS | - | - |  | 38758.55 | 38758.55 | 72092.56 | 72092.56 | FINALIZADA
CC 003/2021 | OBRAS DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE CARPINA - LOTE II |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 616/2021 | 2022-03-21 | 180 DIAS | 388757.02 | - | - | 41113.18 | - |  | 392280.71 | 392280.71 | 429870.2 | 429870.2 | FINALIZADA
CO 003/2022 | OBRAS DE MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 495/2022 | 2022-04-07 | 150 DIAS | 300001.6 | - | 150 DIAS | - | - |  | 50001.35 | 50001.35 | 226633.17 | 226633.17 | EM ANDAMENTO
CC 004/2022 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VÁRIAS RUAS DO BAIRRO NOVO | 49/2022 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEDUH | 1000000 | 212.054,42 | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 810/2022 | 2022-08-12 | 120 DIAS | 1174282.11 | - | - | - | - |  | 452368.8 | 452368.8 | 452368.8 | 452368.8 | EM ANDAMENTO
CC 005/2022 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CARPINA/PE | 55/2022 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEDUH | 4.370.260,50 | 230.013,71 | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 814/2022 | 2022-08-16 | 180 DIAS | 4457358.16 | - | - | - | - |  | 192758.02 | 192758.02 | 192758.02 | 192758.02 | EM ANDAMENTO

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2022 |  | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO |  |  | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL: | OUTUBRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PE 010/2021 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UBS’S, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA FRANCISCO CHATEUBRIAND. |  |  |  |  | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 589/2021 | 2021-04-22 | 12 MESES | 1302196.93 | - | 12 MESES | 284954.63 | - |  | 105795.93 | 105795.93 | 314196.68 | 830160.37 | EM ANDAMENTO
TP 001/2021 | CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B – PALHOÇÃO |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-09-08 | 06 MESES | 179119.07 | Reinicio 16/12/2022 | - | - | - |  | - | - | - | 154143.82 | EM ANDAMENTO
TP 001/2021 | CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA – DR. IRINEU DE PONTES VIEIRA |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-10-27 | 06 MESES | 79991.08 | Reinicio 16/12/2022 | - | - | - |  | - | - | - | 76606.53 | EM ANDAMENTO
TP 001/2021 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR IRINEU DE PONTES VIEIRA |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-11-03 | 06 MESES | 322490.99 | Reinicio 16/12/2022 | - | - | - |  | - | - | - | 251946.49 | EM ANDAMENTO
CC 001/2021 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DO CARPINA/PE |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 615/2021 | 2022-01-07 | 365 DIAS | 2369755.77 | - | - | 582387.36 | - |  | 195830.81 | 195830.81 | 1534135.37 | 1534135.37 | EM ANDAMENTO
TP 002/2021 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE SANTO ANTONIO | Obra: (19878) PROINFÂNCIA | FNDE | 1310292.3 | 592691.26 | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 049/2022 | 2022-01-19 | 300 DIAS | 1169219.87 | - | 300 DIAS | - | - |  | 209218.36 | 209218.36 | 495849.49 | 495849.49 | EM ANDAMENTO
CC 001/2021 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO FEITICEIRO | Obra: (1006749) Estrada do Feiticeiro | FNDE | 1959902.26 | 1135665.82 | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 050/2022 | 2022-01-21 | 300 DIAS | 2634172.22 | - | 300 DIAS | - | - |  | 242829.98 | 242829.98 | 1314896.93 | 1314896.93 | EM ANDAMENTO
CC 007/2021 | PAVIMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE VÁRIAS RUAS DO BAIRRO CAJÁ - LOTE I |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 702/2021 | 2022-02-16 | 300 DIAS | 1674711.13 | - | 150 DIAS | 418291.22 | - |  | - | - | 1679808.02 | 1679808.02 | EM ANDAMENTO
CO 003/2022 | OBRAS DE MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 495/2022 | 2022-04-07 | 150 DIAS | 300001.6 | - | 150 DIAS | - | - |  | 49453.41 | 49453.41 | 276086.58 | 276086.58 | FINALIZADA
CC 004/2022 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VÁRIAS RUAS DO BAIRRO NOVO | 49/2022 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEDUH | 1000000 | 212.054,42 | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 810/2022 | 2022-08-12 | 120 DIAS | 1174282.11 | - | 120 DIAS | - | - |  | 276346.43 | 276346.43 | 728715.23 | 728715.23 | EM ANDAMENTO
CC 005/2022 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CARPINA/PE | 55/2022 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEDUH | 4.370.260,50 | 230.013,71 | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 814/2022 | 2022-08-16 | 180 DIAS | 4457358.16 | - | - | - | - |  | 930280.56 | 930280.56 | 1123038.58 | 1123038.58 | EM ANDAMENTO
CC 002/2022 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO LOTEAMENTO CAJÁ |  |  |  |  | 46.124.584/0001-08 | CONSTRUTORA AVANCAR LIMITADA | 956/2022 | 2022-12-01 | 300 DIAS | 3755504.32 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | EM ANDAMENTO

## CONSOLIDADO - Prestação de Cont
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2022 |  | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO |  |  | PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TP 002/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO SANTANA |  |  |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 459/2020 | 2020-08-17 | 180 DIAS | 292972.79 | Reinicio 27/12/2021 | 06 MESES | 73023.82 | - |  | 111579.55 | 111579.55 | 111579.55 | 300359.5 | FINALIZADA
TP 006/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO APARECIDA |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 467/2020 | 2021-01-04 | 04 MESES | 124701.01 | Paralisação 28/01/2021 | - | - | - |  | - | - | - | 55805.15 | DISTRATADA
PE 010/2021 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UBS’S, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA FRANCISCO CHATEUBRIAND. |  |  |  |  | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 589/2021 | 2021-04-22 | 12 MESES | 1302196.93 | - | 12 MESES | 284954.63 | - |  | 314196.68 | 314196.68 | 314196.68 | 830160.37 | EM ANDAMENTO
TP 002/2021 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVO NO MUNICÍPIO DO CARPINA |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 544/2021 | 2021-08-19 | 365 DIAS | 2074416.578 | - | - | 518041.5 | - |  | 286629.43 | 286629.43 | 286629.43 | 2591668.34 | FINALIZADA
TP 001/2021 | CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B – PALHOÇÃO |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-09-08 | 06 MESES | 179119.07 | Reinicio 16/12/2022 | - | - | - |  | - | - | - | 154143.82 | EM ANDAMENTO
TP 003/2021 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 570/2021 | 2021-10-21 | 04 MESES | 183578.33 | - | - | - | - |  | 90755.99 | 90755.99 | 90755.99 | 183381.69 | FINALIZADA
TP 001/2021 | CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA – DR. IRINEU DE PONTES VIEIRA |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-10-27 | 06 MESES | 79991.08 | Reinicio 16/12/2022 | - | - | - |  | - | - | - | 76606.53 | EM ANDAMENTO
TP 001/2021 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR IRINEU DE PONTES VIEIRA |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 481/2021 | 2021-11-03 | 06 MESES | 322490.99 | Reinicio 16/12/2022 | - | - | - |  | - | - | - | 251946.49 | EM ANDAMENTO
CC 003/2021 | OBRAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DO CARPINA - LOTE I |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 616/2021 | 2021-10-13 | 365 DIAS | 1400688.78 | - | - | - | - |  | 1060945.75 | 1060945.75 | 1060945.75 | 1181463.6 | FINALIZADA
CC 001/2021 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DO CARPINA/PE |  |  |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP | 615/2021 | 2022-01-07 | 365 DIAS | 2369755.77 | - | - | 582387.36 | - |  | 1534135.37 | 1534135.37 | 1534135.37 | 1534135.37 | EM ANDAMENTO
TP 002/2021 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE SANTO ANTONIO | Obra: (19878) PROINFÂNCIA | FNDE | 1310292.3 | 592691.26 | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 049/2022 | 2022-01-19 | 300 DIAS | 1169219.87 | - | 300 DIAS | - | - |  | 495849.49 | 495849.49 | 495849.49 | 495849.49 | EM ANDAMENTO
CC 001/2021 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO FEITICEIRO | Obra: (1006749) Estrada do Feiticeiro | FNDE | 1959902.26 | 1135665.82 | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 050/2022 | 2022-01-21 | 300 DIAS | 2634172.22 | - | 300 DIAS | - | - |  | 1314896.93 | 1314896.93 | 1314896.93 | 1314896.93 | EM ANDAMENTO
CC 007/2021 | PAVIMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE VÁRIAS RUAS DO BAIRRO CAJÁ - LOTE I |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 702/2021 | 2022-02-16 | 300 DIAS | 1674711.13 | - | 150 DIAS | 418291.22 | - |  | 1679808.02 | 1679808.02 | 1679808.02 | 1679808.02 | EM ANDAMENTO
CO 001/2022 | REFORMA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ANUNCIADA PINHEIRO DIAS, JOAQUIM PINTO LAPA SOBRINHO, ELIANE CARNEIRO LEÃO DE MELO E ERNESTO RIBEIRO |  |  |  |  | 23.593.622/0001-76 | LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 562/2022 | 2022-03-16 | 60 DIAS | 323372.78 | - | 150 DIAS | - | - |  | 323052.8 | 323052.8 | 323052.8 | 323052.8 | FINALIZADA
DI 002/2022 | CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO NA RUA PROJETADA 50 NO BAIRRO NOVO DESTA CIDADE DE CARPINA-PE |  |  |  |  | 43.081.856/0001-41 | ISNARD ENGENHARIA EIRELI | 496/2022 | 2022-03-16 | 90 DIAS | 76325.17 | - | 120 DIAS | - | - |  | 72092.56 | 72092.56 | 72092.56 | 72092.56 | FINALIZADA
CC 003/2021 | OBRAS DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE CARPINA - LOTE II |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 616/2021 | 2022-03-21 | 180 DIAS | 388757.02 | - | - | 41113.18 | - |  | 429870.2 | 429870.2 | 429870.2 | 429870.2 | FINALIZADA
CO 003/2022 | OBRAS DE MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL |  |  |  |  | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 495/2022 | 2022-04-07 | 150 DIAS | 300001.6 | - | 150 DIAS | - | - |  | 276086.58 | 276086.58 | 276086.58 | 276086.58 | FINALIZADA
CC 004/2022 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VÁRIAS RUAS DO BAIRRO NOVO | 49/2022 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEDUH | 1000000 | 212.054,42 | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 810/2022 | 2022-08-12 | 120 DIAS | 1174282.11 | - | 120 DIAS | - | - |  | 728715.23 | 728715.23 | 728715.23 | 728715.23 | EM ANDAMENTO
CC 005/2022 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CARPINA/PE | 55/2022 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEDUH | 4.370.260,50 | 230.013,71 | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI | 814/2022 | 2022-08-16 | 180 DIAS | 4457358.16 | - | - | - | - |  | 1123038.58 | 1123038.58 | 1123038.58 | 1123038.58 | EM ANDAMENTO
CC 002/2022 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO LOTEAMENTO CAJÁ |  |  |  |  | 46.124.584/0001-08 | CONSTRUTORA AVANCAR LIMITADA | 956/2022 | 2022-12-01 | 300 DIAS | 3755504.32 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | EM ANDAMENTO